附件3

延安苹果种植及挖建规划项目投资表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 重点内容 | 投资构成（万元） | 建设期限（年） |
| 政府投资 | 自筹整合 |
| 1 | 种苗繁育 | 在吴起、延川、富县、黄陵等县建立优质脱毒苹果苗木采穗圃80亩、繁育基地3000亩。主要以富士优系、秦脆、瑞雪等品种为主，加快新品种繁育步伐，优化种植品种结构，实现苹果供应多样化、优质化、周年化。 | 2000 | 4000 | 3 |
| 2 | 老园挖除 | 在每年采果后及时组织人工或机械挖除，清除果树枝干和根系，并将挖除后的地块进行平整，共计挖除12.8万亩的老园。 | 0 | 19200 | 3 |
| 3 | 土壤处理 | 对挖除的12.8万亩果园，进行土壤处理，其中种植豆类、薯类、油菜等作物，进行土壤倒茬轮作改良3.7万亩，按照重茬建园技术要求及时处理土壤，即挖即栽果园9.1万亩。 | 2730 | 8220 | 3 |
| 4 | 新园建设 | 在宝塔、安塞、子长等11个县（市、区）选择适合的砧木和品种新建果园12.8万亩，同时配套支架系统和节水措施。 | 29580 | 97140 | 3 |
| 5 | 示范工程 | 全面进行果园提质增效建设，完善提升果园基础设施建设，推广实施密植栽培“3332”模式面积10万亩。 | 3300 | 0 | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 重点内容 | 投资构成（万元） | 建设期限（年） |
| 政府投资 | 自筹整合 |
| 6 | 防灾减灾 | 在宝塔、志丹、子长等11个县（市、区）挖建果园进行防雹网、防冻设施、防灾减灾监测体系建设。新配置防冻桶（坑）120万个，维修改造苹果园屋脊式防雹网10万亩，果园小型气象监测站200个。 | 25600 | 35000 | 3 |
| 7 | 果园机械装备 | 挑选综合管理水平高、果农积极性高、产量质量效益明显、相对集中连片，且冰雹危害率高和远离防雹点的果园，配备各类机械2.7万台。 | 1500 | 1800 | 3 |
| 8 | 高素质果农培育 | 依托延安果业“鸿雁”人才培育行动、“延安百万农民线上大培训”等活动平台，通过线上线下教学、技能训练、考试考核认定等形式，开展专业技能培训90期，培育15000名高素质果农。 | 4800 | 0 | 3 |
| 合计 | 总投资234870万元 | 69510 | 165360 | 3 |