## 联系人
附件1
联系人名单表
序号 | 单 位 | 分管领导姓名及职务 | 联系电话 （手机号码） | 联系人姓名及职务 | 联系电话 （手机号码） | 备注

## 详表
附件
延安市2023年民生实事任务计划管理台账
单位：万元
序号 | 民生事项 | 年度量化指标 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | 完成时限 | 责任领导 | 责任单位 | 实施单位 | 项目总投资 | 分月度投资计划或工作推进任务 | [29 empty] | 联系人及联系电话（手机号码）
[10 empty] | 三月 |  |  | 四月 |  |  | 五月 |  |  | 六月 |  |  | 七月 |  |  | 八月 |  |  | 九月 |  |  | 十月 |  |  | 十一月 |  |  | 十二月
[10 empty] | 项目 |  | 事项 | 项目 |  | 事项 | 项目 |  | 事项 | 项目 |  | 事项 | 项目 |  | 事项 | 项目 |  | 事项 | 项目 |  | 事项 | 项目 |  | 事项 | 项目 |  | 事项 | 项目 |  | 事项
[10 empty] | 形象进度 | 投资计划 | 工作任务 | 形象进度 | 投资计划 | 工作任务 | 形象进度 | 投资计划 | 工作任务 | 形象进度 | 投资计划 | 工作任务 | 形象进度 | 投资计划 | 工作任务 | 形象进度 | 投资计划 | 工作任务 | 形象进度 | 投资计划 | 工作任务 | 形象进度 | 投资计划 | 工作任务 | 形象进度 | 投资计划 | 工作任务 | 形象进度 | 投资计划 | 工作任务
1 | 聚焦公办学前教育供给不足和需求增大的问题，新改扩建幼儿园4所，新增学位1170个。加强学生放心午餐供应，新建改建21个校园食堂。 | 新改扩建幼儿园4所，新增学位1170个。 | 延川县第七幼儿园新建项目 | 建设四层保教楼1栋，建设面积4900平方米。 |  | 严晓慧 | 市教育局 | 延川县政府 |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | /
|  |  | 富县北道德社区幼儿园建设项目 | 建设三层综合楼1栋，总建筑面积为2346平方米。 |  |  |  | 富县政府 |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | /
|  |  | 宜川县第八幼儿园改扩建项目 | 总建筑面积5041平方米，其中幼儿园保教楼建筑面积3528平方米，办公楼建筑面积1252平方米。 |  |  |  | 宜川县政府 |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | /
|  |  | 宜川县第九幼儿园新建项目 | 总建筑面积7448平方米，新建保教楼1栋，建筑面积7248平方米。 |  |  |  | 宜川县政府 |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | /
|  | 新建改建宝塔区南关小学、安塞区第二中学、黄陵县田庄中学等21个校园食堂。 | [5 empty] | 各有关县（市、区）政府 | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | /
2 | 市第二人民医院（市传染病专科医院）改扩建项目主体完工，加快市中医医院国家医疗区域中心、延安大学附属医院省级区域医疗中心建设，提升公共卫生服务体系建设。 | 市第二人民医院（市传染病专科医院）改扩建项目主体完工 |  | 建筑面积4.86万平方米，发热门诊1栋，建设呼吸门诊住院综合楼1栋，垃圾暂存间、门卫及附属用房。 |  | 严晓慧 | 市卫健委 | 市第二人民医院 |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | /
|  | 加快市中医医院国家区域医疗中心建设。 | [5 empty] | 市中医院 | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | /
|  | 加快延大附院省级区域医疗中心建设。 |  |  |  |  | 延安大学 | 延大附院 | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | /
3 | 改善城镇人居环境，改造老旧小区41个，建成“口袋公园”14个。 | 改造老旧小区41个。 |  | 改造老旧小区41个、改造楼栋2225个，改造建筑面积123.42万平方米，改造完成将惠及住户1.86万户。 |  | 王云祥 | 市住建局 | 各有关县（市、区）政府 |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | /
|  | 建成燕沟口、毗圪堵、南河滨路（原酱菜厂）等14个“口袋公园”。 |  | 1.中心城区3个，分别为燕沟口、毗圪堵、南河滨路（原酱菜厂）口袋公园； 2.县（市、区）11个，分别为：洛川县2个，分别为雅苑、产业园区口袋公园；宜川县2个，分别为小北门、西门口袋公园；志丹县3个，分别为紫薇、草坪广场、桂圆广场口袋公园；吴起县1个，燕山台口袋公园；子长县1个，城区健身步道及滨河路口袋公园；黄龙县2个，分别为城中小游园，城西片区口袋公园。 |  |  | 市城管局 | 各有关县（市、区）政府 |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | /
4 | 持续提升惠民便民服务水平，城乡居民政策范围内住院费用报销比例提高到70%以上，全面取消省内异地就医备案登记，异地就医直接结算率达80%以上。生育登记、独生子女证、婚育证明等事项全网通办。 | 持续提升惠民便民服务水平，城乡居民政策范围内住院费用报销比例提高到70%以上，全面取消省内异地就医备案登记，异地就医直接结算率达80%以上。 |  |  |  | 严晓慧 | 市医保局 | 各县（市、区）政府 | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | /
|  | 生育登记、独生子女证、婚育证明等事项全网通办。 |  |  |  |  | 市卫健委 | 各县（市、区）政府 | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | /
5 | 新建果园防雹网5万亩，实施延安气象防灾服务保障能力工程，提升苹果产业防灾减灾能力。 | 新建果园防雹网5万亩。 |  | 在全市13个县（市、区）冰雹灾害易发高发区新建果园防雹网5万亩。 |  | 魏延安 | 市农业农村局 | 各县（市、区）政府 |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | /
|  | 实施延安气象防灾服务保障能力工程。 |  | 建设粮食气象检测服务站1座、苹果气象实验站1座、特色农业气象检测服务站1座、智慧农业气象服务系统1套、 市县一体化气象防灾减灾服务系统1套。 |  |  | 市气象局 | 各有关县（市、区）政府 |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | /
6 | 持续缓解中心城区交通拥堵问题，改造中心城区道路1处，打通断头路2条。 | 改造中心城区道路1处。 | 枣园路改造项目 | 维修改造枣园路，线路全长3.3公里。 |  | 王云祥 | 市城管局 | 市养护处 |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | /
|  | 打通断头路2条。 | 杨家岭旭坤小区与延大新校区连接线工程 | 道路全长233.67m，红线宽度9m，主要建设内容包括道路工程、给水工程、照明工程。 |  |  | 新区管委会 | 新区住建局 |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | /
|  |  | 杨家岭商业街配套道路工程 | 道路全长326.33m，标准红线宽度12m，设计速度20km/h，双向两车道，主要建设内容包括道路沿线范围内的道路工程、照明工程。 | [7 empty] | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | /
7 | 做好高校毕业生、农村转移劳动力、退役军人、就业困难人员等就业，新增就业1.5万人以上，发放创业担保贷款3亿元以上。 |  |  |  |  | 严晓慧 | 市人社局 | 各有关县（市、区）政府 | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | /
8 | 加快推进养老设施建设，新建10个社区日间照料中心，实施5个养老机构提升改造项目，市社会福利院建成投用。 | 新建10个社区日间照料中心。 |  | 涉及宝塔、安塞、吴起、志丹、延川、富县10个县区。 |  | 严晓慧 | 市民政局 | 各有关县（市、区）政府 |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | /
|  | 实施5个养老机构提升改造项目。 |  | 涉及子长、安塞、延长、宜川、黄龙5个县区。 |  |  |  | 各有关县（市、区）政府 |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | /
|  | 市社会福利院建成投用。 |  | 用地54.78亩，建筑面积31042平方米，主要建设医疗综合楼、颐康楼、精神病人康复托养中心楼、室内外附属设施及地质隐患治理等工程。 |  |  |  | 市社会福利院 |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | /
9 | 改造供水加压站6座，新建改建供热管网62公里，辐射面积187万平方米、惠及用户24915户。建成安塞区2×25MW热电联产项目，增加全市备用热源。 | 新建改建供热管网62公里。 |  | 新建改造供热管网62公里，其中：市区4.4公里、安塞2.2公里、志丹1公里、吴起25公里、子长3.8公里、延川10公里、宜川3公里、黄陵1.2公里、黄龙11.63公里。 |  | 王云祥 | 市城管局 | 各有关县（市、区）政府 |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | /
|  | 改造供水加压站6座。 |  | 改造加压泵站6座，敷设供水管网4.6公里。包括：七里铺加压站、南区加压站、机场1号、2号四座加压站为供水加压系统更换，新区2号、3号加压站为消毒系统更换。 |  | 吴群英 | 市国资委 | 延安水务环保集团
|  | 建成安塞区2×25MW热电联产项目，增加全市备用热源。 |  | 新建热电厂一座，机组选型为2×25兆瓦背压式热电机组。 |  |  |  | 延安能源化工（集团）有限责任公司 |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | /
10 | 增加便民服务网点，新增早夜市10个、临时便民销售摊位35处，新建改造生鲜超市、连锁便利店、标准化菜市场50个以上。 | 新增早夜市10个。 |  |  |  | 王云祥 | 市城管局 | 各县（市、区）政府 | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | /
|  | 临时便民销售摊位35处。 | [6 empty] | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | /
|  | 新建改造生鲜超市、连锁便利店、标准化菜市场50个以上。 |  |  |  | 魏延安 | 市商务局 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | /