# 新动力汽车摩托车文化嘉年华活动管理办法（试行）

## 第一章 总则

第一条 制定目的

为规范工业和信息化部工业文化发展中心新动力汽车摩托车文化嘉年华（以下简称“嘉年华”）活动管理，保障活动安全有序开展，顺应全球环保与可持续发展趋势，落实“双碳”战略目标，推动新动力汽车摩托车产业文化传播、打造消费新场景、构建汽车文化产业生态，结合国家相关法律法规、行业标准及产业发展实际，特制定本办法。

第二条 适用范围

本办法适用于向工业和信息化部工业文化发展中心（以下简称“中心”）申报的各类汽车摩托车文化嘉年华活动，涵盖活动筹备、实施、收尾全流程，以及参与活动的组织方、申报主体、参展商、参赛人员、工作人员、观众及合作单位等所有相关主体。

第三条 活动定位

嘉年华以“文化赋能产业，新动力燃动新生活”为核心理念，打造由中心主导、融合地方特色、实现产业与文化深度联动的国家级汽车摩托车文化标杆活动。兼具行业权威性、文化引领性、群众参与性与产业带动性，成为展示新动力技术成果、传播汽车摩托车文化、促进区域产业合作、推动文旅融合发展的重要平台。

第四条 活动原则

- 专业性与大众化结合原则：汇聚行业龙头企业与技术专家保障专业高度，设计大众化体验环节降低参与门槛，兼顾专业群体与普通消费者需求。

- 创新性与安全性并重原则：融入VR试驾、智能互动、数字孪生等科技元素创新活动形式，建立全流程安全保障体系，确保赛事及各类体验环节零安全事故。

- 全国性与区域特色融合原则：采用“全国联动、区域落地”模式，结合地方产业优势，打造差异化活动内容，形成全国品牌与地方特色共生格局。

- 经济效益与社会效益统一原则：通过活动集聚企业资源、带动周边消费产生直接经济效益，同步普及绿色出行知识、传播汽车摩托车文化，实现社会效益最大化。

## 第二章 组织管理

第五条 管理架构

- 项目统筹：中心作为嘉年华活动品牌所有者，负责品牌战略规划、全国资源整合、赛事标准制定、共建项目统筹、政策对接及总体监督等核心工作。由中心所属企业设立汽摩文化事业部，具体承担活动承办与日常运营管理职责。

- 项目管理：中心下属北京市京润达商贸有限公司成立汽摩文化事业部，负责嘉年华活动管理，中心相关业务处室、汽摩文化顾问专家共同参与，履行以下职责：

- 制定活动总体发展规划、年度实施方案及配套管理制度；

- 负责活动品牌体系构建、IP打造及升级迭代规划；

- 审批活动立项、申报主体资质、场地选择及核心内容方案；

- 统筹协调政府监管部门、行业资源、合作单位及参与方关系；

- 监督活动全程安全管理、规范实施及资金使用情况；

- 处理活动期间重大突发问题、纠纷及舆情事件；

- 组织活动成效评估、总结归档及经验推广。

- 项目执行：申报主体联合举办地政府及相关单位成立“活动组委会”，承担项目主体责任，落实具备资质的承办单位，负责场地筹备、地方资源对接、现场执行、地方宣传、文旅融合及安全保障等落地工作。

第六条 申报与承办主体资质要求

- 申报主体：应为政府部门、合法登记的法人或组织，需对活动策划、安全保障、实施落地承担主体责任，对申报材料的真实性、完整性负全责，严禁弄虚作假。

- 承办主体：需具备以下条件并向组委会备案：

- （1）具有独立法人资格，近3年无安全事故、违法违规记录及重大负面舆情；

- （2）具备大型赛事、展会或文旅活动组织经验，拥有专业的赛事执行、品牌策划、安全管理团队；

- （3）能够提供符合标准的活动场地、设施设备及安全保障体系；

- （4）提交营业执照、组织方案、安全预案、资金保障计划等完整备案材料；

- （5）具备与活动规模相匹配的风险承担能力及应急处置能力。

## 第三章 活动申报与审批管理

第七条 项目征集与申报

- 中心定期发布《关于开展新动力汽车摩托车文化嘉年华活动的通知》，明确年度活动总体要求、主要任务、申报条件、申报方式及审核流程。

- 申报时限：已获批或政府部门批准的常规汽摩文化活动，应在举办日前1个月提交申报材料；新增活动项目需提前2个月申报；特殊情况经中心同意可适当缩短时限。

- 申报材料：申报主体填写《新动力汽车摩托车文化嘉年华活动申报表》，并附以下材料：

- （1）活动总体方案（含名称、时间、地点、主题亮点、参与规模、组织架构及职责分工）；

- （2）核心内容实施方案（含赛事、文化体验、产业联动等板块具体安排）；

- （3）安全保障方案（含安全管理制度、应急预案、场地安全评估报告）；

- （4）宣传推广方案、资金预算与保障计划；

- （5）申报主体及承办方资质证明材料（营业执照、相关资质证书、过往活动案例等）；

- （6）所有申报材料需加盖申报主体公章确认。

第八条 审核与批复流程

- 材料审核：汽摩文化事业部在收到申报材料后完成完整性审核，材料不全的一次性告知补正要求。

- 意见审定：材料齐全后，汽摩文化事业部征求相关处室意见，必要时组织行业专家、安全顾问开展实地核查，形成审议意见，报中心主管领导审定。

- 项目批复：经中心审核同意的申报项目，由中心复函批准项目纳入新动力汽摩文化嘉年华活动，定期发布新动力汽摩文化嘉年华活动目录。

- 备案要求：活动方案经中心批复后，承办方需向当地公安、消防、应急管理、文旅等相关部门办理备案手续，并将备案结果报组委会存档。

第九条 项目变更与退出

- 项目变更：申报活动的时间、地点、主办单位、主要内容等关键信息需变更的，申报主体需提前15个工作日提交变更申请及补充材料，按原审批流程重新审核，未经批准不得擅自变更。

- 退出机制：因特殊情况无法正常举办的，申报主体可提前1个月提出退出申请，经中心审议同意后办理退出手续。有下列情形之一的，中心将强制项目退出：

- （1）接到整改通知书后拒不整改或整改后仍不符合要求的；

- （2）活动过程中发生重大安全事故的；

- （3）出现严重违规操作或弄虚作假行为的；

- （4）活动造成重大社会负面舆情且处置不力的。

## 第四章 申报主体实施活动要求

第十条 场地要求

- 赛事场地：需符合国际或国家赛道标准，具备独立设计施工资质，明确弯道数量、赛道长度、缓冲区域等技术参数；特殊主题赛事（如森林赛道、越野赛道）需额外进行环境评估与安全改造。

- 功能分区：科学划分赛事区、展示区、体验区、观众区、市集区、演艺区、应急区等功能区域，设置明显标识与安全隔离设施，确保各区域人流、车流不交叉干扰。

- 安全配套：场地消防通道畅通，符合消防安全标准，按人流量配备足量消防设备、急救设施及应急物资；观众区需设置安全防护栏、遮阳避雨设施，视线良好且便于疏散。

- 基础保障：具备完善的排水、供电、通信保障系统，满足赛事直播、智能设备运行、应急通信等技术需求；配备足量卫生间、休息区等便民设施。

第十一条 设施设备要求

- 赛事设备：赛车、头盔、护具、计时器、裁判设备等需符合国际或国家相关标准，经组委会技术审核合格后方可使用；定期进行维护保养与安全检测，建立设备使用台账。

- 体验设备：VR试驾设备、智能互动装置、AR科普设备等需具备产品合格证书，操作人员需经专业培训上岗；使用前进行安全调试，明确使用规范与注意事项。

- 演艺与展示设备：舞台、灯光、音响、展览展具等需符合安全标准，搭建单位具备相应资质；大型设备需进行承重检测与防风加固，确保使用安全。

第十二条 宣传推广要求

- 内容规范：宣传内容需真实准确，符合法律法规及公序良俗，严禁虚假宣传、夸大其词；对赛事成绩、合作成果、产业数据等关键信息需严格审核。

- 跨界推广：开展联合营销时，需签订规范合作协议，明确宣传权责与内容标准；联合推广活动需符合双方品牌定位，避免负面关联。

- 舆情管理：建立舆情监测机制，实时监控媒体及社交平台相关舆情，制定舆情应对预案，对负面舆情及时回应、妥善处置。

第十三条 安全制度要求

- 承办方需建立覆盖活动全流程的安全管理制度，包括安全责任制度、人员培训制度、车辆设备检查制度、场地巡查制度、应急处置制度、舆情应对制度等。

- 明确安全责任分工，签订安全责任书，将安全责任落实到具体部门及个人；申报主体与承办方、承办方与各参与方需层层签订安全协议。

- 建立安全隐患排查台账，活动前开展全面排查，活动期间每日进行巡查，对发现的问题限期整改并跟踪复查，留存完整记录。

第十四条 人员与车辆安全要求

- 参赛人员：需具备合法驾驶证及相应赛事执照，佩戴全套合规安全护具；赛前需参加安全培训并通过考核，自行购买人身意外伤害险，未投保或未通过培训者不得参赛。

- 工作人员：需经安全培训考核合格后方可上岗，熟悉岗位职责与应急流程；赛事裁判、急救人员、安保人员等需具备相应资质证书。

- 观众与体验者：凭票或凭证入场，接受安全检查，严禁携带危险物品、违禁品；体验环节需签署安全承诺书，严格遵守操作规范，由工作人员全程引导。

- 车辆管理：参赛车辆、试驾车辆需经组委会技术审核，符合安全标准及组别要求；车辆需配备必要的安全装置，赛前进行全面安全检测；车辆进出场地需遵守交通引导，停放有序。

第十五条 应急预案与处置要求

- 承办方需制定火灾、人员伤亡、极端天气、设备故障、踩踏事件、舆情危机等突发事件应急预案，明确处置流程、责任分工、响应机制及救援路径。

- 组建专业应急救援队伍，配备足量急救人员、急救设备、药品及应急车辆；与就近医院、消防、公安等部门建立联动机制，确保应急响应及时高效。

- 活动前组织至少1次应急演练，覆盖主要突发事件场景，确保工作人员熟悉疏散路线、救援流程及设备使用方法；根据演练结果优化应急预案。

- 发生突发事件时，立即启动应急预案，组织救援、疏散人员，并第一时间向组委会及当地相关部门报告，不得迟报、瞒报、谎报。

第十六条 保险要求

- 承办方需统一购买公众责任险，保额不低于活动规模对应标准；根据活动内容额外购买赛事责任险、财产险等。

- 参赛人员、参展商、体验者需按要求购买人身意外伤害险等相关保险，未投保者不得参与活动；鼓励工作人员购买意外伤害险。

- 保险期限需覆盖活动筹备、实施及收尾全周期，保险凭证需报组委会备案。

第十七条 资金管理

- 活动资金需建立“专款专用、单独核算”制度，明确资金来源（政府补贴、企业赞助、票务收入、衍生收益等）与使用范围，严禁挪用、截留或违规支出。

- 承办方需制定详细的资金预算方案，经主办单位审核同意后执行；预算调整需按原审批流程报批。

- 承办方需定期向主办单位报送财务报表，接受主办单位及审计机构的监督审计；活动结束后1个月内提交资金使用决算报告。

- 政府补贴资金需严格按照补贴政策要求使用，确保专款专用，主动接受财政部门监督检查。

第十八条 商业运营与品牌管理

- 赞助合作：设置总冠名、行业赞助、指定产品等不同级别赞助权益，明确赞助费用、回报内容及双方权利义务，签订规范协议；严禁虚假承诺赞助回报。

- 衍生开发：围绕品牌IP开发模型、服饰、文具、数码配件等周边产品，通过线上商城、现场市集销售；授权第三方企业开发衍生产品，签订授权协议，明确收益分配与质量标准。

- 文旅联动：与地方文旅企业合作开发旅游产品，分享旅游收益；通过活动带动周边消费，依规获取政府专项补贴或税收返还。

## 第五章 监督与评估

第十九条 执行监督

- 列入嘉年华活动项目需严格按照申报方案实施，接受中心的监督管理；中心汽摩文化事业部参与活动全程，开展动态巡查，发现问题下达整改通知，跟踪整改落实情况。

- 建立“日常巡查+专项督查”机制，对赛事规范、安全管理、资金使用、服务质量等重点环节进行监督检查，留存督查记录。

第二十条 活动评估

- 活动结束后，申报主体需在1个月内向中心提交活动总结报告，内容包括活动实施情况、目标完成度、资金使用、社会反响、存在问题及改进建议等。

- 汽摩文化事业部组织开展综合评估，结合现场督查记录、受众反馈、媒体报道、经济效益等指标，形成评估报告上报中心；评估结果作为申报主体后续申报、合作资质认定的重要依据。

第二十一条 总结归档

- 汽摩文化事业部对审批材料、监管记录、总结报告、评估报告、财务凭证等进行系统归档，建立活动档案管理制度，确保材料完整可追溯。

- 定期梳理活动经验，形成典型案例，进行行业推广；对评估优秀的承办方及项目，给予优先合作、品牌授权等激励。

## 第六章 附则

第二十二条 制度解释

本办法由工业和信息化部工业文化发展中心负责解释。

第二十三条 实施日期

本办法自发布之日起施行。以往相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。