附件2

延安市重点产业招商推介会暨签约仪式

活动方案

一、时间地点

5月22日（星期五）9:00-11:00

西安曲江惠宾苑宾馆2号楼1楼宴会厅

二、举办单位

主办单位：延安市人民政府

承办单位：延安市经济合作局（贸促会）

三、主要内容

紧扣“一园四区”发展定位，围绕七大产业集群25条产业链建设需求，重点聚焦精细化工、先进装备制造及新材料、苹果及特色食品、现代文旅四大重点领域，邀请行业龙头、链主企业、专精特新等优质企业参会，系统推介我市资源禀赋、产业基础、营商环境等综合优势，推动一批成熟度高、带动性强、附加值高的重点项目集中签约，确保活动务实、高效。

四、参加人员

1.邀请省发改委、省工信厅、省商务厅、省贸促会、省农业农村厅、省文旅厅等相关领导出席;

2.市政府主要领导、市政府分管领导，市政府秘书长，市政府分管副秘书长，市政府办公室协调副主任，市直相关部门、市属国有企业负责人；

3.各分团主要领导、分管领导、工业园区及招商部门负责人；

4.省内外商协会、企业代表；

5.新闻媒体。

五、会议议程

主  持：市委常委、市政府副市长张伟

第一项  播放产业发展宣传片

第二项  领导致辞

市委副书记、市长郭柱国致辞

第三项  推介发言

1.延安市经济合作局（贸促会）作全市招商推介（10分钟）

2.宝塔区、洛川县、富县、高新区分别进行专题推介（每家5分钟以内）

3.企业代表发言（每家5分钟以内）

第四项  集中签约仪式

六、职责分工

1.拟请市政府办协调市政府主要领导出席活动并审定致辞。

2.拟请市政府办协调分管领导出席活动并审定主持词。

3.拟请市级相关部门与上级主管部门对接沟通，积极邀请省级部门领导出席活动。

4.市经济合作局（贸促会）负责牵头制定活动总体方案、会议手册编印及会议现场组织实施；起草市政府主要领导致辞稿、分管领导主持词，并报市政府办审定；负责统筹签约项目征集、审核及签约仪式组织；负责对接新闻媒体，做好宣传报道工作。

5.市经济合作局（贸促会）、市直相关部门、各县（市、区）、开发区分团按照要求邀请企业参与，确定并报送参加集中签约的项目信息。

6.各县（市、区）、开发区分团按要求报送2名现场工作人员名单（限男性）；通知并组织本辖区签约双方代表按要求参加活动。

7.延安农业投资（集团）有限公司、延安旅游（集团）有限公司、延安水务投资建设有限公司负责会场外特色农副产品、文旅产品、特色饮用水的展览展示。

七、工作要求

1.各相关单位务必高度重视，牢固树立“一盘棋”思想，严格按照职责分工，主动担当，密切配合。加强信息共享与过程反馈，形成强大工作合力，确保各项筹备工作无缝衔接、高效落实。市经济合作局负总责，各单位协同推进。

2.5月21日（星期四）19:00在宴会厅进行签约仪式彩排，各分团须提前通知并确保本辖区签约双方代表准时到场，并按要求着正装（深色西服、白色衬衣、领带）。各分团现场工作人员需提前到位，着统一白色衬衣短袖，服从现场统一指挥，负责本团签约代表的引导、联络及秩序维护。延安农投集团、延安旅游集团需精心布置会场外特色产品展示。