附件2
工程治理项目实施方案

（编制大纲）
一、基本情况

（一）项目摘要。简述实施方案基本情况，主要是项目名称、地理位置、涉及行政区域、威胁范围和对象、项目规模、实施期限、总体目标及主要绩效目标、项目设置（类型、数量、分布、成熟度等）。项目投资、申请中央财政资金、地方资金来源组成，年度资金计划等。（不超过1000字）

（二）总体概况。介绍实施方案总体情况，包括项目名称、类型、地理位置、空间分布、涉及行政区域（含与永久基本农田、生态保护红线、自然保护区等关系情况）、主要工作内容、项目（子项目）设置、项目（子项目）涉及用地用林等落实情况。
（三）重要性、必要性。说明项目实施与贯彻落实党中央、国务院重大决策部署、全国地质灾害防治实施方案（地质灾害防治规划）、对保护人民群众生命和财产安全的作用等，重点阐述项目实施的必要性、紧迫性和政策符合性情况。
（四）以往项目实施情况。简述本省近三年特大型地质灾害防治资金工程治理项目实施情况，本项目使用中央资金情况，与本项目建设内容密切相关的其他资金渠道项目的情况等。

（五）实施方案总体思路。阐述根据本省地质灾害防治形势与需求，统筹开展地质灾害工程治理工作的总体思路。
（六）基本原则。介绍项目谋划和实施的基本原则。

（七）项目设置情况。介绍各类项目和子项目设置等基本情况。项目可分设子项目但不得再做次级划分，子项目支持范围为重大地质灾害隐患点工程治理（包含特大型、大型灾害点），具体以全国地质灾害数据库为准。
（八）省内审核结果。说明各项目（子项目）省内审核情况。
二、主要内容

（一）项目确定依据。阐述项目确定所依据部、省两级的相关管理办法、通知文件等。
（二）目标任务。阐述项目的总体目标、绩效目标。项目实施后，应消除地质灾害隐患或降低隐患等级。

1.阐述工程治理项目对特大型、大型灾害点治理的数量，涉及保护人员和财产、有效控制、减轻风险的预期效果，构建工程维护和质量管理体系、多部门协同治理模式以及统筹经济、社会、民生、生态效益等的情况。

2.介绍总体目标、具体目标、绩效目标。在绩效目标中设立具体绩效指标（见附1）；绩效指标应与工作内容、工程量、资金投入等相匹配。

（三）项目内容。
1.项目范围。阐述工程治理项目涉及地质灾害点基本情况，主要工作内容和工作量。说明各子项目涉及与永久基本农田、生态保护红线、自然保护区等关系情况、涉及用地用林等具体情况。
2.子项目工作内容。阐述各子项目工作内容、实施范围（子项目应关联到灾害点坐标），拟解决的主要问题，设计工程量，包括治理工程涉及灾害点类型、数量、主要工程措施及工程量等，说明子项目成熟度，工程治理子项目应完成工程设计（施工图）与审查等工作（附2），并在附件中提供相关证明材料。

3.实施期限及进度安排。说明项目实施期限（原则上不超过36个月）。阐述项目及子项目的具体安排，包括：总工期、起止时间、年度工程建设计划、工程量、资金使用计划、竣工验收时间等。

三、项目资金分解及计划

按照实事求是、节约集约、科学合理的原则，明确测算依据、取费标准等，合理测算各子项目资金和项目总资金（附3），并列表说明各子项目简要项目实施内容和资金估算；阐述工程估算参照的国家和行业相关定额标准、估算方法；阐述工程治理子项目工程费用构成；明确项目和子项目的资金筹措方案、资金来源渠道和规模、分年度资金以及资金执行安排，包括申请中央财政资金、地方各级政府资金安排情况、社会资本投入情况等，明确项目支出明细和分年度资金安排等，其中：地方资金需明确省、市、县三级政府具体筹措情况，社会资本来源需附相关说明材料。
四、项目实施保障措施

（一）明确组织管理职责。明确省、市、县各有关部门和责任单位在项目储备、申报、实施、监管、验收、后期维护等工作的责任分工。从组织保障、制度保障、技术保障、资金保障、监管保障、宣传保障、后期管护、公众参与等方面，说明拟采取的保障项目顺利实施的措施。
（二）强化全流程监管。明确省、市、县各有关部门的监管责任分工，阐述项目实施过程中各环节的监管评估指标、措施和计划安排等；重点说明项目的监管频次及具体手段方法，包括项目建设和运作情况、资金执行使用情况等方面的监管；说明对监管过程中发现的问题及潜在风险的处理方式。
（三）强化后期管护。工程治理项目明确各子项目竣工验收后，管护的责任主体、管护与监测措施、管护周期、管护资金来源等。
五、效益分析

分析评估项目实施预期产生的社会效益等。
六、其他事项

其他需要说明的内容。
七、图件和表格

项目应附必要的图件、表格，应包括：工程治理子项目分布图，各子项目主要工程量统计表等，以及其他根据项目实际情况需要提供的图件和表格。
附：1.工程治理项目绩效目标申报表
2.工程治理项目预算安排表
3.工程治理子项目统计表

附1
工程治理项目绩效目标申报表

	项目名称
	XX年度XXX工程治理项目

	所属专项
	自然灾害防体系建设补助资金（特大型地质灾害防治支出方向）

	中央主管部门
	自然资源部
	省级财政部门
	XX财政厅（局）

	省级主管部门
	XX自然资源厅（局）
	具体实施单位
	XX市（县）人民政府

	资金投入
（万元）
	项目投资总额
	

	
	其中：中央财政资金
	

	
	地方筹集资金
	

	总体目标
	支持地质灾害防治工程治理，保障人民生命财产安全。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	地质灾害工程治理
	XX处

	
	
	
	……
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%

	
	
	
	成果报告评审合格率
	100%

	
	
	时效指标
	项目按时完成率
	100%

	
	
	成本指标
	XXX工程单位成本控制数
	XX万元/平方米

	
	
	……
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	减少地质灾害隐患风险数量
	XX处

	
	
	
	减少受地质灾害威胁人员
	XX人

	
	
	
	……
	

	
	
	……
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目实施区域群众满意度
	≥90%


附2
工程治理项目预算安排表

	项目名称
	项目类型
	子项目名称


	主要工作内容
	成熟度情况
	实施单位
	项目费用（万元）
	资金使用计划（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	总资金
	中央资金
	地方资金
	2027年度
	2028年度
	2029年度
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	小计
	省级
	市级
	县级
	其它
	
	
	
	

	
	工程治理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1、项目类型仅工程治理。

2、实施单位指项目具体责任单位。
3、资金使用计划按项目实际实施年度填写，一年实施的只填实施年度。

附3  
工程治理子项目统计表
	序号
	子项目名称
	隐患点编号
	中心点坐标
	威胁人数
	威胁财产（万元）
	主要工程措施
	主要工作量
	投资估算

（万元）
	管护责任单位
	管护期限
	管护经费

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




